## Sheet1
تاریخ پایان کار | نتیجه | موضوع | روند انجام کار | وضعیت | مسئول پیگیری | تاریخ شروع کار
در این ستون تاریخ پایان کار وارد شود. (پایان کار به معنی اتمام درخواست مشتری و بررسی نهایی میباشد) |  |  |  | Complete / Incomplete |  | تاریخی که مشتری اعلام درخواست کرده است.
1395-01-18 | اصلاح شد. | زمانی که کاربر قصد تعویض بوخت دارد ، حتی اگر پست و اتصالی جدیدی را انتخاب نکند بازهم اتصالی پست قبلی آزاد میشود. |  | Complete | راد | 1395-01-16
1395-01-18 | بله,ارسال میشود. | در صورت تغییر نوع تلفن و گروه تلفن در بخش اطلاعات جامع تلفن, آیا اطلاعات جدید برای وب سرویس ارسال میشود؟ |  | Complete | راد | 1395-01-17
1395-01-21 | کانورت اطلاعات انجام شد. | اطلاعات سیم خصوصی سنقر جهت کانورت اعلام شد |  | Complete | صمدی | 1395-01-18
1395-01-18 | توضیحات لازم برای انجام این کار به خانم صادقی داده شد. | در صورت حذف تعدادی از مرکزی های یک کافو نمیتوان زوج های یک کافو را کاهش داد. |  | Complete | صمدی | 1395-01-18
|  | _در برگردان مرکزی پست در صورتی که اتصالی قدیم پی سی ام باشد امکان انتخاب همان اتصالی به عنوان اتصالی جدید مقدور نمیباشد. _همچنین در صورتی که اتصالی قدیم پی سی ام باشد وضعیت اتصالی پست (ورودی پی سی ام) باید بدون اتصال باشد که متصل نشان میدهد و مقدار تلفن را در چاپ ام دی اف این روال صفر نشان میدهد. |  | Incomplete | راد | 1395-01-19
1395-01-25 | اصلاح شد. | رد درخواست در مرحله تعیین شماره روال تعویض شماره با خطا مواجه میشود. |  | Complete | راد | 1395-01-19
|  | امکان جمع آوری پی سی ام و آزادسازی بوخت طرف مشترک وجود ندارد |  | Incomplete | راد | 1395-01-22
1395-01-22 | پی سی ام ها جمع آوری شد. | پی سی ام پست های 22و23و33و4و59 کافو 22 مرکز فجر پس از برگردان کافو نوری به معمولی جمع آوری نشده اند لطفا جمع آوری شوند. |  | Complete | صمدی | 1395-01-22
1395-01-22 | تلفن درخواست دایری ندارد. | تلفن 8343732358 گزارش چاپ گواهی ندارد. |  | Complete | صمدی | 1395-01-22
1395-02-07 | کانورت اطلاعات انجام شد. | اطلاعات سیم خصوصی هرسین جهت کانورت اعلام شد |  | Complete | صمدی | 1395-02-06
1395-02-07 | کانورت اطلاعات انجام شد. | اطلاعات سیم خصوصی پاوه جهت کانورت اعلام شد |  | Complete | صمدی | 1395-02-06
1395-02-11 | کانورت اطلاعات انجام شد. | اطلاعات سیم خصوصی روانسر,قصر شیرین و کنگاور جهت کانورت اعلام شد |  | Complete | صمدی | 1395-02-08
1395-02-11 | پی سی ام ها جمع آوری شد. | پی سی ام پست های 17,48,49,53,54,56 کافو 23 مرکز فجر پس از برگردان کافو نوری به معمولی جمع آوری نشده اند لطفا جمع آوری شوند. |  | Complete | صمدی | 1395-02-08
1395-02-11 | تلفن مورد نظر دو رکورد در جدول ADSLPAPPort داشت که اصلاح شد. | امکان ثبت درخواست تغییر مکان برای شماره زیر وجود ندارد.8342372182 |  | Complete | صمدی | 1395-02-11
1395-02-15 | کانورت اطلاعات انجام شد. | اطلاعات فضا و پاور گیلان جهت کانورت توسط آقای کاووسی اعلام شد. |  | Complete | صمدی | 1395-02-11
1395-02-20 | پی سی ام ها جمع آوری شد. | پی سی ام پست های 46و49و50و79و80,38 کافو 22 مرکز فجر پس از برگردان کافو نوری به معمولی جمع آوری نشده اند لطفا جمع آوری شوند. |  | Complete | صمدی | 1395-02-20
1395-02-20 | پست تلفن پاک شده بود و باعث نقص اطلاعات میشد که اصلاح شد. | اطلاعات فنی تلفن زیر در اطلاعات جامع نمایش داده نمیشود: 8348434130 |  | Complete | صمدی | 1395-02-20